## スコアカード
|  |  | スコアカード |  |  | 令和３年１１月１１日時点
府省名 |  |  | 出入国在留管理庁
対象事業名 |  |  | 上陸申請手続
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [27 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和元年） | オンライン 利用率 （令和元年） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
112529 | 船舶観光上陸許可の申請 | 申請等 | 民間事業者等 | 国 | 2026307 | 未実施 | 未実施 | 100% | 令和４年３月末 | 申請方法に係る明確な決まりがなく、事業者によって申請方法が異なっている。 | 令和４年３月までに、オンラインによる申請を１００％にする。 | 申請方法をメール申請に統一する旨の文書を発出し、出入国在留管理庁内における取扱いの統一を図るとともに、地方出入国在留管理官署を通じて、船舶代理店等に対し、取扱いの変更を周知する。 | - | - | - | 令和４年３月末 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※課題の数に応じて記載欄を追加・編集する。特に、オンライン利用率が「０～10％未満（初期のフェーズ）」及び「10％以上～80％未満（中程度のフェーズ）」にある手続では、より多くの課題抽出が必要と考えられる（提出・公表時は本注記を削除） | [6 empty] | ×
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題①～●：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない
別紙１－③＜様式２＞