## 【中長期】様式２（工程表）
情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A002430 | 国家公務員カード発行管理システム | 法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A002430 | 国家公務員カード発行管理システム | 法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002430 | 国家公務員カード発行管理システム | 法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002430 | 国家公務員カード発行管理システム | 法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002441 | 法務省住民基本台帳ネットワークシステム接続サーバ | 法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-01-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A002441 | 法務省住民基本台帳ネットワークシステム接続サーバ | 法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002441 | 法務省住民基本台帳ネットワークシステム接続サーバ | 法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-09-01 | 2024-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002441 | 法務省住民基本台帳ネットワークシステム接続サーバ | 法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-02-01 | 2029-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002474 | コンテンツ管理システム | 法務省 | 大臣官房秘書課広報室 | ③ | 現行システム | 運用 |  | 2024-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002474 | コンテンツ管理システム | 法務省 | 大臣官房秘書課広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002474 | コンテンツ管理システム | 法務省 | 大臣官房秘書課広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002474 | コンテンツ管理システム | 法務省 | 大臣官房秘書課広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002485 | 法務省ホームページシステム | 法務省 | 大臣官房秘書課広報室 | ③ | 現行システム | 運用 |  | 2024-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2024年度
A002485 | 法務省ホームページシステム | 法務省 | 大臣官房秘書課広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-10-01 | 2023-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002485 | 法務省ホームページシステム | 法務省 | 大臣官房秘書課広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-10-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2023-10-01 to 2024-03-01
A002485 | 法務省ホームページシステム | 法務省 | 大臣官房秘書課広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-03-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-03-01 to 2027-03-01
A002496 | 司法試験総合管理システム | 法務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 現行システム | 運用 |  | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A002496 | 司法試験総合管理システム | 法務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002496 | 司法試験総合管理システム | 法務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-04-01 to 2025-02-01
A002496 | 司法試験総合管理システム | 法務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-03-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-03-01 to 2027-03-01
A002500 | 予算管理システム | 法務省 | 大臣官房会計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 1994-03-01 | － | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A002500 | 予算管理システム | 法務省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002500 | 予算管理システム | 法務省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002500 | 予算管理システム | 法務省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002533 | 運輸管理システム | 法務省 | 大臣官房会計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A002533 | 運輸管理システム | 法務省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002533 | 運輸管理システム | 法務省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002533 | 運輸管理システム | 法務省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002544 | 中央合同庁舎第６号館入退館管理システム | 法務省 | 大臣官房会計課庁舎管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2024-03-31 | 2034-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A002544 | 中央合同庁舎第６号館入退館管理システム | 法務省 | 大臣官房会計課庁舎管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002544 | 中央合同庁舎第６号館入退館管理システム | 法務省 | 大臣官房会計課庁舎管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002544 | 中央合同庁舎第６号館入退館管理システム | 法務省 | 大臣官房会計課庁舎管理室 | ③ | 次期システム | 運用 |  | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002555 | 設計業務支援システム | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-01-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A002555 | 設計業務支援システム | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002555 | 設計業務支援システム | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002555 | 設計業務支援システム | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002566 | 準備書面作成支援システム | 法務省 | 訟務局訟務企画課訟務調査室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | Ⅱ１(２)関係 | 一部対応済み（独自） | 令和6年3月に運用開始した訟務情報システムにおいて事件記録の原則電子化を実現するほか、業務の一部システム化を実現している。これに伴い、これまで紙決裁で行っていたものについても、電子決裁への移行やシステム内処理など決裁方法の見直しを進めている。 | 2023年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A002566 | 準備書面作成支援システム | 法務省 | 訟務局訟務企画課訟務調査室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2022-04-25 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002566 | 準備書面作成支援システム | 法務省 | 訟務局訟務企画課訟務調査室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-26 | 2024-03-03 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2022-04-01 to 2024-03-01
A002566 | 準備書面作成支援システム | 法務省 | 訟務局訟務企画課訟務調査室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-03-04 | － | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-03-01 to 2027-03-01
A002577 | 訟務重要判例集データベースシステム | 法務省 | 訟務局訟務企画課訟務調査室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2022-04-01 to 2024-03-01
A002577 | 訟務重要判例集データベースシステム | 法務省 | 訟務局訟務企画課訟務調査室 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002577 | 訟務重要判例集データベースシステム | 法務省 | 訟務局訟務企画課訟務調査室 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002577 | 訟務重要判例集データベースシステム | 法務省 | 訟務局訟務企画課訟務調査室 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002588 | 日本法令外国語訳データベースシステム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討済 | 2025年度以降
A002588 | 日本法令外国語訳データベースシステム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2025-07-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002588 | 日本法令外国語訳データベースシステム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-08-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-08-01 to 2026-03-01
A002588 | 日本法令外国語訳データベースシステム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2030-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2026-04-01 to 2027-03-01
A002599 | 法律図書・雑誌検索システム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-02-01 | 2029-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済み及び検討中 | 2022年度及び2025年度以降
A002599 | 法律図書・雑誌検索システム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2026-04-01 | 2028-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-04-01 to 2027-03-01
A002599 | 法律図書・雑誌検索システム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2028-04-01 | 2029-02-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002599 | 法律図書・雑誌検索システム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2029-03-01 | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002603 | 法令整備・編さん業務データベースシステム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-05-01 | 2024-06-24 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2024年度
A002603 | 法令整備・編さん業務データベースシステム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-10-01 | 2023-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002603 | 法令整備・編さん業務データベースシステム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002603 | 法令整備・編さん業務データベースシステム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002614 | 民事・刑事統計システム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-03-01 | － | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | 2025年度以降
A002614 | 民事・刑事統計システム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 次期システム | 企画 | － | － | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002614 | 民事・刑事統計システム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 次期システム | 開発 | － | － | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002614 | 民事・刑事統計システム | 法務省 | 大臣官房司法法制部司法法制課 | ③ | 次期システム | 運用 | － | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002625 | ＡＤＲ認証業務処理システム | 法務省 | 大臣官房司法法制部審査監督課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-08-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
A002625 | ＡＤＲ認証業務処理システム | 法務省 | 大臣官房司法法制部審査監督課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-07-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002625 | ＡＤＲ認証業務処理システム | 法務省 | 大臣官房司法法制部審査監督課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-07-01 | 2025-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-07-01 to 2025-01-01
A002625 | ＡＤＲ認証業務処理システム | 法務省 | 大臣官房司法法制部審査監督課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-02-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-02-01 to 2027-03-01
A002669 | 国籍事務処理管理システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-12-01 | 2026-09-30 | [60 empty] | 対象外 | 検討済（紙決裁） | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A002669 | 国籍事務処理管理システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002669 | 国籍事務処理管理システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002669 | 国籍事務処理管理システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-09-01 | 2031-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002670 | 供託事務処理システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2025-01-01 | 2030-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A002670 | 供託事務処理システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2026-04-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002670 | 供託事務処理システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2027-04-01 | 2030-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002670 | 供託事務処理システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2030-04-01 | 2035-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002692 | 戸籍副本データ管理システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 現行システム | 運用 |  | 2024-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002692 | 戸籍副本データ管理システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002692 | 戸籍副本データ管理システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002692 | 戸籍副本データ管理システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002706 | 電子認証システム | 法務省 | 民事局商事課 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A002706 | 電子認証システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002706 | 電子認証システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-01-01 | 2026-02-27 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002706 | 電子認証システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-03-22 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2026-03-01
A002717 | 動産・債権譲渡登記システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2025-05-31 | 2030-04-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A002717 | 動産・債権譲渡登記システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2027-04-01 | 2028-07-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002717 | 動産・債権譲渡登記システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2028-08-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002717 | 動産・債権譲渡登記システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2030-04-30 | 2035-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002728 | 登記情報提供システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-07 | 2027-09-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A002728 | 登記情報提供システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002728 | 登記情報提供システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002728 | 登記情報提供システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-10-01 | 2032-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002739 | 登記・供託オンライン申請システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ② | 現行システム | 運用 | 2026-02-01 | 2031-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A002739 | 登記・供託オンライン申請システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ② | 次期システム | 企画 | 2027-04-01 | 2028-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002739 | 登記・供託オンライン申請システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ② | 次期システム | 開発 | 2028-05-01 | 2031-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002739 | 登記・供託オンライン申請システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ② | 次期システム | 運用 | 2031-02-01 | 2036-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002740 | 地図情報システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ② | 現行システム | 運用 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | 2025年度以降
A002740 | 地図情報システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ② | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002740 | 地図情報システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ② | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2026-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002740 | 地図情報システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ② | 次期システム | 運用 | 2027-01-01 | 2031-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002751 | 成年後見登記システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-09-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A002751 | 成年後見登記システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-05-01 | 2024-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002751 | 成年後見登記システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-10-01 to 2026-09-01
A002751 | 成年後見登記システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-10-01 | 2031-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2026-09-01 to 2027-03-01
A002762 | 登記情報システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ② | 現行システム | 運用 | 2024-03-01 | 2030-01-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 | - | 検討済 | 2024年度
A002762 | 登記情報システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ② | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2026-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002762 | 登記情報システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ② | 次期システム | 開発 | 2026-09-01 | 2030-01-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002762 | 登記情報システム | 法務省 | 民事局総務課登記情報センター室 | ② | 次期システム | 運用 | 2029-03-01 | 2035-01-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002784 | 入退館管理システム（民事局） | 法務省 | 民事局総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2025-01-01 | 2029-12-29 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A002784 | 入退館管理システム（民事局） | 法務省 | 民事局総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002784 | 入退館管理システム（民事局） | 法務省 | 民事局総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002784 | 入退館管理システム（民事局） | 法務省 | 民事局総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2030-01-01 | 2034-12-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002795 | 検察総合情報管理システム | 法務省 | 刑事局総務課企画調査室 | ② | 現行システム | 運用 |  | 2024-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2024年度
A002795 | 検察総合情報管理システム | 法務省 | 刑事局総務課企画調査室 | ② | 次期システム | 企画 | 2018-04-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002795 | 検察総合情報管理システム | 法務省 | 刑事局総務課企画調査室 | ② | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002795 | 検察総合情報管理システム | 法務省 | 刑事局総務課企画調査室 | ② | 次期システム | 運用 | 2024-02-01 | 2027-02-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002809 | 入退館管理システム（刑事局） | 法務省 | 刑事局総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2010-03-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A002809 | 入退館管理システム（刑事局） | 法務省 | 刑事局総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002809 | 入退館管理システム（刑事局） | 法務省 | 刑事局総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002809 | 入退館管理システム（刑事局） | 法務省 | 刑事局総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002810 | 矯正総合情報通信ネットワークシステム | 法務省 | 矯正局総務課情報通信企画官 | ③ | 現行システム | 運用 | 1996-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | Ⅱ３関係 | 対応済み（EASY連携） | - | 2021年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A002810 | 矯正総合情報通信ネットワークシステム | 法務省 | 矯正局総務課情報通信企画官 | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-04-01 | 2021-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002810 | 矯正総合情報通信ネットワークシステム | 法務省 | 矯正局総務課情報通信企画官 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-05-01 | 2023-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002810 | 矯正総合情報通信ネットワークシステム | 法務省 | 矯正局総務課情報通信企画官 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-02-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002887 | 出入国管理システム | 法務省 | 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室 | ② | 現行システム | 運用 | 2018-09-01 | 2025-12-01 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 今後検討予定 | 左記業務システムに対応する端末は各職員に配布されていないことから、別途各職員に配布されている事務系端末で電子決裁を行っている | 2025年度以降 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | -
A002887 | 出入国管理システム | 法務省 | 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室 | ② | 次期システム | 企画 | 2021-08-01 | 2023-04-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002887 | 出入国管理システム | 法務省 | 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室 | ② | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2025-12-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002887 | 出入国管理システム | 法務省 | 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室 | ② | 次期システム | 運用 | 2025-12-01 | 2030-11-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002924 | 外務省連携システム | 法務省 | 公安調査庁調査第二部第一課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-12-01 | 2027-11-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A002924 | 外務省連携システム | 法務省 | 公安調査庁調査第二部第一課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-03-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002924 | 外務省連携システム | 法務省 | 公安調査庁調査第二部第一課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2027-04-01 | 2027-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002924 | 外務省連携システム | 法務省 | 公安調査庁調査第二部第一課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-12-01 | 2032-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015517 | 人権擁護事務支援システム | 法務省 | 人権擁護局総務課、調査救済課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
A015517 | 人権擁護事務支援システム | 法務省 | 人権擁護局総務課、調査救済課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015517 | 人権擁護事務支援システム | 法務省 | 人権擁護局総務課、調査救済課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-07-01 | 2025-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-07-01 to 2025-01-01
A015517 | 人権擁護事務支援システム | 法務省 | 人権擁護局総務課、調査救済課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | 2030-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-01-01 to 2027-03-01
A016965 | 刑事情報連携データベース | 法務省 | 大臣官房秘書課企画再犯防止推進室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-12-19 | 2028-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A016965 | 刑事情報連携データベース | 法務省 | 大臣官房秘書課企画再犯防止推進室 | ③ | 次期システム | 企画 | 検討中 | 検討中 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016965 | 刑事情報連携データベース | 法務省 | 大臣官房秘書課企画再犯防止推進室 | ③ | 次期システム | 開発 | 検討中 | 検討中 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016965 | 刑事情報連携データベース | 法務省 | 大臣官房秘書課企画再犯防止推進室 | ③ | 次期システム | 運用 | 検討中 | 検討中 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016987 | 更生保護トータルネットワークシステム | 法務省 | 保護局総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2028-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | 2025年度以降 | 検討中 | 2025年度以降
A016987 | 更生保護トータルネットワークシステム | 法務省 | 保護局総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016987 | 更生保護トータルネットワークシステム | 法務省 | 保護局総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2027-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-04-01 to 2027-03-01
A016987 | 更生保護トータルネットワークシステム | 法務省 | 保護局総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-11-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021066 | 法務省統合情報基盤 | 法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | ② | 現行システム | 運用 |  | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A021066 | 法務省統合情報基盤 | 法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | ② | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021066 | 法務省統合情報基盤 | 法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | ② | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021066 | 法務省統合情報基盤 | 法務省 | 大臣官房秘書課政策立案・情報管理室 | ② | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022034 | 戸籍情報連携システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 現行システム | 運用 | ー | 2028-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A022034 | 戸籍情報連携システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-05-01 | 2026-04-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022034 | 戸籍情報連携システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2028-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022034 | 戸籍情報連携システム | 法務省 | 民事局民事第一課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2028-03-01 | 2033-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022838 | 遺言書情報システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A022838 | 遺言書情報システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2027-10-01 | 2028-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022838 | 遺言書情報システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2028-10-01 | 2030-07-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022838 | 遺言書情報システム | 法務省 | 民事局商事課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2030-07-01 | 2035-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024508 | 保護司専用ホームページ | 法務省 | 保護局更生保護振興課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2027-12-27 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A024508 | 保護司専用ホームページ | 法務省 | 保護局更生保護振興課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024508 | 保護司専用ホームページ | 法務省 | 保護局更生保護振興課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024508 | 保護司専用ホームページ | 法務省 | 保護局更生保護振興課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025727 | 建築工事発注者支援データベース運用経費 | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | － | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | -
A025727 | 建築工事発注者支援データベース運用経費 | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025727 | 建築工事発注者支援データベース運用経費 | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025727 | 建築工事発注者支援データベース運用経費 | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025738 | 営繕積算システム整備経費 | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | － | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | -
A025738 | 営繕積算システム整備経費 | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025738 | 営繕積算システム整備経費 | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025738 | 営繕積算システム整備経費 | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025749 | 有資格者登録業務システム整備経費 | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2025-01-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | -
A025749 | 有資格者登録業務システム整備経費 | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025749 | 有資格者登録業務システム整備経費 | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025749 | 有資格者登録業務システム整備経費 | 法務省 | 大臣官房施設課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-01-01 | 2029-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025750 | 法務総合研究所個別情報システム（オンライン研修用） | 法務省 | 法務総合研究所総務企画部研修事務部門 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025750 | 法務総合研究所個別情報システム（オンライン研修用） | 法務省 | 法務総合研究所総務企画部研修事務部門 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025750 | 法務総合研究所個別情報システム（オンライン研修用） | 法務省 | 法務総合研究所総務企画部研修事務部門 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025750 | 法務総合研究所個別情報システム（オンライン研修用） | 法務省 | 法務総合研究所総務企画部研修事務部門 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025761 | 勤務時間管理システム（法務省） | 法務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-03-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2023年度
A025761 | 勤務時間管理システム（法務省） | 法務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025761 | 勤務時間管理システム（法務省） | 法務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025761 | 勤務時間管理システム（法務省） | 法務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025772 | 事件記録データ等管理システム（仮） | 法務省 | 刑事局総務課 | ② | 現行システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025772 | 事件記録データ等管理システム（仮） | 法務省 | 刑事局総務課 | ② | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025772 | 事件記録データ等管理システム（仮） | 法務省 | 刑事局総務課 | ② | 次期システム | 開発 | 2024-06-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025772 | 事件記録データ等管理システム（仮） | 法務省 | 刑事局総務課 | ② | 次期システム | 運用 | 2027-03-01 | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025794 | 矯正処遇・再犯防止業務支援システム | 法務省 | 矯正局総務課情報通信企画官 | ③ | 現行システム | 運用 | 2025-02-03 | 2027-03-31 | [60 empty] | Ⅱ１(２)関係 | 検討済（独自） | 身分帳簿の一部電子化 | 2024年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2024年度
A025794 | 矯正処遇・再犯防止業務支援システム | 法務省 | 矯正局総務課情報通信企画官 | ③ | 次期システム | 企画 | 2026-04-01 | 2028-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025794 | 矯正処遇・再犯防止業務支援システム | 法務省 | 矯正局総務課情報通信企画官 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025794 | 矯正処遇・再犯防止業務支援システム | 法務省 | 矯正局総務課情報通信企画官 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
※ガバメントクラウド移行に関連する部分については、緑色で着色している。
2024.3 統合廃止
2024.3 統合廃止
2024.12 廃止
2024.3 統合廃止
2024.6 統合廃止
2025.4～2025.9 GSS並行運用期間
2025.10～ GSS本番運用開始
2025.12～法務省共通基盤運用開始
2027.11.1～2028.3.31 並行運用期間
2027.11～ A024508保護司専用ホームページと統合
2027.11.1～2027.12.31 並行運用期間
2027.11～ A016987 次期更生保護トータルネットワークシステムと統合廃止
2024.6 統合廃止
2024.3 統合廃止