## チェックリスト
別添４ オンラインテストチェックリスト
※チェック①～④は、別添１「【在留手続申請API】申請から本番運用までの流れ」のチェック①～④と連動しています。
１．申請API仕様書等提供依頼
民間サービス事業者が在留手続申請APIを使用して在留申請情報を送付するプログラムの開発を希望する場合は、入管庁宛にテスト依頼及び申請情報CSV等の提供依頼を行います。入管庁が民間サービス事業者からの提供依頼を確認した後、民間サービス事業者宛にＣＳＶ等情報が送付されます。 提供依頼の際は、下記【①】の作業内容について確認し、チェックを行って下さい。
【①】提供依頼（在留手続申請APIを使用して在留申請情報を送付するプログラムの開発希望連絡）
| チェック | 作業内容 | 注意事項
チェック① |  | テスト依頼の際は、以下の宛先に送付する。 宛名：出入国在留管理庁総務課情報システム管理室 メールアドレス：system_kaihatsu@moj.go.jp 件名：【在留手続申請API】テスト依頼（○○株式会社） | 所定の様式等はありません。
|  | 入管庁宛て「在留申請オンラインシステム申請項目ＣＳＶ等情報提供申込シート」を記載の上、申請情報ＣＳＶ等提供依頼を行う。 | 申請項目ＣＳＶ等情報利用規約に同意いただく必要があります。
2．オンラインテスト①
オンライン環境で使用するテストデータの作成及び作成されたテストデータに問題が無いかチェックを行うために、まずはオンラインテスト①を実施する必要があります。 民間サービス事業者様は、上記【①】に記載の宛先にオンラインテスト実施希望の旨をご連絡いただき、在留申請オンラインシステムよりオンラインテスト①用のIDおよびパスワード、テストパターンの払い出しを受けます。 次に払い出しを受けたテストデータパターンをもとに、申請データ一式を作成し、在留手続申請APIのテスト環境へ送付をお願いいたします。 在留申請オンラインシステムから結果が返却されますので、内容に問題がなければ、オンラインテスト①は完了となります。
【②】オンラインテスト①
| チェック | 作業内容 | 注意事項
チェック② |  | 【①】と同じ宛先に、オンラインテスト①の実施希望を連絡する。 | 提出された「利用者登録申請」「在留申請」のデータを元に、入管庁側で用意した中長期在留者の申請テストパターンデータを送付します。 それを元に申請データ一式の作成していただくことになります。 また、在留申請オンラインシステムテスト環境では外部ネットにメールを送付できないため、通常メールにて通知するパスワード変更の通知メールを送付できません。そのため、テスト用に設定した利用者ID・パスワードを入管庁より連絡し、申請データのXMLに設定していただきます。
在留申請を行う利用者登録について、在留申請オンラインシステムにログインするための利用者ID・パスワードの連絡を入管庁から受けていることを確認する。
|  | 申請データ一式を作成し、在留手続き申請API経由で送付する（XML、CSV、PDFファイル等）。 | 在留手続申請API経由で申請データが在留申請オンラインシステムテスト環境に届いた場合、形式等のチェックをしたうえでエラーの有無に関わらずシステムから結果を返却いたします。テストデータに不備がなければ､オンラインテスト①は完了となります。結果にエラーメッセージが含まれていた場合は、該当箇所を修正のうえ、再度テストを実施してください。
在留手続申請API経由でテスト結果を受信する。
３．オンラインテスト②
オンラインテスト②では、在留手続申請API経由で取り込んだデータが在留申請オンラインシステム（検証環境）に不備なく導通できるかの確認を主な目的としています。そのため、オンラインテスト②では、オンラインテスト①で確認したテストデータを元に作成した申請データ一式を在留手続申請API経由で送信します。 【③】において、オンラインテスト②のための利用者登録申請の申請データ一式を作成の上、在留手続申請API経由で申請をお願いいたします。申請データ送付タイミング（日程）の調整と同時に、民間サービス事業者からの連絡を受けて利用者IDとパスワードの払出しを行います。 次に【④】において、払い出された利用者IDとパスワードを使用して、申請データの投入を行うことができます。オンラインテスト②時は、オンラインテスト①時に使用した利用者ID及びパスワードを使用することはできないため、オンラインテスト時に改めて発行する利用者ID及びパスワードを利用願います。 オンラインテスト②では、オンラインテスト①と同じように在留手続申請API経由で結果が返却されますが、この結果とは別に在留申請オンラインシステム側で業務的に問題ないか確認を行い、その結果も連絡いたします。在留手続申請API経由の結果と在留申請オンラインシステム側での確認結果の両方をもって、オンラインテスト②は完了となります。 オンラインテスト②が完了しましたら、入管庁にテスト完了及びテスト結果について御連絡をお願いいたします。
【③】オンラインテスト②依頼
| チェック | 作業内容 | 注意事項
チェック③ |  | オンラインテスト①について、民間サービス事業者が想定したテスト結果のとおり完了していることを確認する。 | オンラインテスト②からテストを開始することはできません。
|  | 【①】と同じ宛先に、オンラインテスト②の実施希望を連絡する。 | 提出された「利用者登録申請」「在留申請」のデータを元に、入管庁側で用意した中長期在留者の申請テストパターンデータを送付します。 それを元に申請データ一式の作成していただくことになります。 また、在留申請オンラインシステムテスト環境では外部ネットにメールを送付できないため、通常メールにて通知するパスワード変更の通知メールを送付できません。そのため、テスト用に設定した利用者ID・パスワードを入管庁より連絡し、申請データのXMLに設定していただきます。
在留申請を行う利用者登録について、在留申請オンラインシステムにログインするための利用者ID・パスワードの連絡を入管庁から受けていることを確認する。
申請データ一式を送付する日程を決める。
【④】オンラインテスト②
| チェック | 作業内容 | 注意事項
チェック④ |  | 申請データ一式を作成し、在留手続き申請API経由で送付する（XML、CSV、PDFファイル等）。 | 在留手続申請API経由で申請データが在留申請オンラインシステムテスト環境に届いた場合、形式等のチェックをしたうえでエラーの有無に関わらずシステムから結果を返却いたします。また、在留申請オンラインシステム側で業務的に取込可能か確認いたします。在留手続申請API経由の結果（オンラインテスト①と同じ形式的なチェック）および在留申請オンラインシステムからの結果（業務的なチェック）の両方が問題なければ、オンライテスト②は完了となります。結果にエラーメッセージが含まれていた場合は、該当箇所を修正のうえ、再度テストを実施してください。
在留手続申請API経由でテスト結果を受信する。
在留申請オンラインシステムからテスト結果を受信する。